## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Absencia dostatočných a včas dostupných zdrojov na financovanie projektu | B2 | Oneskorené vybudovanie systému, hroziace sankcie zo strany EK | Spustiť prípravu projektu pred spustením OP Slovensko | MIRRI | 2023-03-01 | S | V
2 | Zdĺhavý legislatívny proces | B2 | Zníženie kvality údajov z dôvodu chýbajúcej opory v zákone pre vymáhanie informačnej povinnosti zo strany povinných osôb | Spustenie s nižšou kvalitou údajov, s postupným zvyšovaním úrovne údajov prostredníctvom implementovaných procesov a rámcov v rámci prevádzky systému | MD | 2025-09-01 | S | V
3 | Obmedzené možnosti kapacít trhu na realizáciu projektu v časovom rámci | C2 | Nízka flexibilita a kapacity trhu v špecifických oblastiach potrebných pre realizáciu projektu | Dotazovanie sa na primerané obdobie realizácie projektu vybraných častí v rámci dopytovania sa v procese stanovovania PHZ | MD | 2023-09-01 | N | V
4 | Proces verejného obstarávania- predĺženie trvania procesu VO | C2 | Predlžovanie procesu VO, procesnými úkonmi vyvolanými trhom | Zaopatrenie QA prostredníctvom ext. služby | MD |  | N | V
5 | Vládny cloud nebude mať dostatočnú kapacitu pre prevádzku riešenia. | C2 | Vládny cloud nebude mať dostatočnú kapacitu pre prevádzku riešenia. | Korektná komunikácia a nastavovanie sizingu od pripravnej fázy projektu a komunikácia s MIRRI SR | MD |  | N | V
6 | Únik citlivých údajov | C2 | Únik citlivých údajov | Zapojenie potrebných interných pri tvorbe DNR v prvotnej etape realizácie projektu. Zosúladenie informácií od vecných gestorov s postupmi od MKB. | MD |  | N | V
7 | Vládny cloud nebude spĺnať všetky bezpečnostné požiadavky projektu | C2 | Vládny cloud nebude spĺnať všetky bezpečnostné požiadavky projektu | Korektná komunikácia a nastavovanie očakávaní od iniciačnej fázy projektu a komunikácia s MIRRI SR | MD |  | N | V
8 | Nepripravenosť okolitých systémov poskytujúce dáta v čase prechodu do prevádzky | B2 | Nepripravenosť okolitých systémov poskytujúce dáta v čase prechodu do prevádzky | Zohľadnenie vyvolaných nákladov v projekte a vysoká miera informovanosti z projektovej kancelárie smerom na podradené organizácie a do organizácie samotnej za účelom stanovenia požiadaviek a sledovania ich plnenia v čase | MD |  | S | V
9 | Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou | C3 | Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou | Korektná definícia požiadaviek a nastavovanie očakávaní počas realizácie projektu/diela smerom do vnútra organizácie. | MD |  | N | N
10 | Personálna poddimenzovanosť úradu v oblasti IT počas realizácie projektu | C3 | Personálna poddimenzovanosť úradu v oblasti IT počas realizácie projektu | Príprava projektového tímu ešte pred začiatkom realizácie diela a zabezpečenie dostatočného finančného krytia na náklady spojené s realizáciou(mzdové náklady) | MD |  | N | N
11 | Hrozby Vis major | B2 | Možné oneskorenie projektu | Postupné uvoľňovanie funkcionality | MD | 2024-09-01 | S | V
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3